## CRONOGRAMA 01
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO:PAVIMENTAÇÃO COM MASSA ASFALTICA CBUQ NAS RUAS MANOEL PIO E PARTES DAS RUAS ADEMAR G. SIMÕES, MIRELA M.C. CABRAL, CIDINHA, AVENIDA JOÃO CARLOS BARROS E RUA REGINA TOSTA, BAIRRO ALTO NITEROI - ATÍLIO VIVACQUA - ES |  |  |  | REF. DE PREÇOS: SINAPI / DER-ES (SEM DESONERAÇÃO) |  | B.D.I.
23.53%
LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) |  |  |  |  | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | R$ | %
- | PROCESSO LICITATÓRIO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0%
|  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
01 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM, REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS |  |  | 252512.95 | 227021.46 | 33741.29 | 513275.7 | 100%
|  |  |  | 49.2% | 44.23% | 6.57% |  |  | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 513275.7
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 49.2% | 44.23% | 6.57% |  |  | 100%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 49.2% | 93.43% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 252512.95 | 227021.46 | 33741.29
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 252512.95 | 479534.41 | 513275.7
Data: | 2023-08-16
_______________________________________
Inglid Gonçalves Giestas Dias
Engenheira Civil CREA-ES: 032427/D
513275.7

## PLANILHA ORÇAMENTARIA (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO): DER-ES (01/2023) / SINAPI (01/2023) |  |  |  | INCC
OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO COM MASSA ASFALTICA CBUQ NAS RUAS MANOEL PIO E PARTES DAS RUAS ADEMAR G. SIMÕES, MIRELA M.C. CABRAL, CIDINHA, AVENIDA JOÃO CARLOS BARROS E RUA REGINA TOSTA, BAIRRO ALTO NITEROI - ATÍLIO VIVACQUA - ES
|  |  | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVACQUA-ES | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS
|  |  |  | BDI: |  |  | 23.53%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (composição) | [5 empty] | 227.631
1.1 | xxxx | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Aprox. 4%) | % | 1 | 22763.1 | 22763.1 | 18427.18
TOTAL ADMINISTRAÇÃ0 LOCAL: | [6 empty] | 22763.1
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | M2 | 8 | 299.1 | 2392.8 | 242.13
2.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 14.5 | 1431.87 | 20762.12 | 1159.13
TOTAL INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS: | [6 empty] | 23154.92
3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 7.2 | 953.84 | 6867.65 | 772.15
3.2 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA DE PEDESTRE) | M2 | 177 | 34.64 | 6131.28 | 28.04
|  |  | TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA: |  |  |  | 12998.93
4 |  |  | PASSEIO
4.1 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (EM TODA VIA, delimitando a área de passeio dos pedestres) | M2 | 555.6 | 34.64 | 19245.98 | 28.04
|  |  | TOTAL PASSEIO: |  |  |  | 19245.98
MASSA ASFÁLTICA
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 3514.29 | 2.31 | 8118.01 | 1.87
5.2 | 40842 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 253 | 614.3 | 155417.9 | 497.29
5.3 | 40818 | DER-ES | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 7028.58 | 1.11 | 7801.72 | 0.9
5.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 140.57 | 1805.33 | 253775.24 | 1566.04
5.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3/KM | 3690 | 2.71 | 9999.9 | 2.19
|  |  | TOTAL MASSA ASFÁLTICA: |  |  |  | 435112.77
TOTAL DA OBRA: | [6 empty] | 513275.7
Data: |  |  | ______________________________________________ | __________________________________________________
2023-08-16
|  |  | Inglid Gonçalves Giestas Dias | Josemar Machado Fernandes
|  |  | Engenheira Civil CREA-ES: 032427/D | Prefeito Municipal
15.28%