## CRONOGRAMA 01
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PROJETADAS 01 E 02 DA LOCALIDE DE PRAÇA DO ORIENTE - ATÍLIO VIVACQUA |  |  |  | REF. DE PREÇOS: SINAPI / DER-ES (SEM DESONERAÇÃO) |  | B.D.I.
23.53%
LOCAL: PRAÇA DO ORIENTE - ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) |  |  |  |  | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | R$ | %
- | PROCESSO LICITATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
01 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM, REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS |  |  | 161502.41 | 135970.86 | 36815.77 | 334289.04 | 88.98%
|  |  |  | 48.31% | 40.67% | 11.01% |  |  | 99.99%
334289.04
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 48.31% | 40.67% | 11.01% |  |  | 99.99%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 48.31% | 88.99% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 161502.41 | 135970.86 | 36815.77
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 161502.41 | 297473.27 | 334289.04
Data: | 2023-07-10
_______________________________________
Inglid Gonçalves Giestas Dias
Engenheira Civil CREA-ES: 032427/D

## PLANILHA ORÇAMENTARIA (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO): DER-ES (01/2023) / SINAPI (01/2023) |  |  |  | INCC
OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PROJETADAS 01 E 02 DA LOCALIDADE DE PRAÇA DO ORIENTE
|  |  | LOCAL: LOCALIDADE DE PRAÇA DO ORIENTE, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS
|  |  |  | BDI: |  |  | 23.53%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (composição) | [5 empty] | 128.102
1.1 | xxxx | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Aprox. 5% total obra) | UND. | 1 | 12810.2 | 12810.2 | 10370.11
TOTAL INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS: | [6 empty] | 12810.2
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 20305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | M2 | 8 | 299.1 | 2392.8 | 242.13
2.2 | 20802 | DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | M2 | 10.9 | 578.6 | 6306.74 | 468.39
TOTAL INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS: | [6 empty] | 8699.54
RUA PROJETADA 1
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1013.16 | 2.98 | 3019.22 | 2.41
3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 365.04 | 65.34 | 23851.71 | 52.89
3.3 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/202 | M2 | 1013.16 | 102.54 | 103889.43 | 83.01
[6 empty] | SUBTOTAL | 130760.36
4 |  |  | PASSEIO
4.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 218.78 | 85.54 | 18714.44 | 69.25
4.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 23.8 | 81.89 | 1948.98 | 66.29
[6 empty] | SUBTOTAL | 20663.42
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 1.56 | 945.61 | 1475.15 | 765.49
5.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 15.6 | 85.54 | 1334.42 | 69.25
[6 empty] | SUBTOTAL | 2809.57
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 376.26 | 102.65 | 38623.09 | 83.1
6.2 | 94291 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/201 | M | 70.5 | 80.12 | 5648.46 | 64.86
6.3 | 40734 | DER-ES | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | UND. | 2 | 3178.12 | 6356.24 | 2572.75
[6 empty] | SUBTOTAL | 50627.79
3 |  |  | RUA PROJETADA 17A
3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
3.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
3.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
3.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 87.58 | 0 | 70.9
3.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 59.64 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
3.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
3.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
3.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
3.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 95.88 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
3.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
3.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
3.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
3.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
3.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
3.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
3.6 |  |  | CONTENÇÃO |  | 0
3.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 64.99 | 0 | 52.61
3.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1054.33 | 0 | 853.5
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
4 |  |  | RUA PROJETADA 19 |  | 0
4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
4.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
4.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
4.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
4.2 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
4.2.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
4.2.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
4.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
4.3.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
4.4 |  |  | DRENAGEM |  | 0
4.4.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
4.4.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
4.4.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
4.4.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
4.4.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
4.4.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
5 |  |  | RUA PROJETADA 20 |  | 0
5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
5.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
5.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
5.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
5.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
5.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 87.58 | 0 | 70.9
5.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 59.64 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
5.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
5.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
5.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
5.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 95.88 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
5.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
5.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
5.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
5.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
5.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
5.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
5.6 |  |  | CONTENÇÃO |  | 0
5.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 64.99 | 0 | 52.61
5.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1054.33 | 0 | 853.5
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
6 |  |  | RUA PROJETADA 21 |  | 0
6.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
6.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
6.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
6.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 87.58 | 0 | 70.9
6.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 59.64 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
6.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
6.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
6.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
6.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 95.88 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
6.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
6.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
6.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
6.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
6.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
6.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
6.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
7 |  |  | RUA PROJETADA 24 |  | 0
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
7.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
7.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
7.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
7.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 87.58 | 0 | 70.9
7.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 59.64 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
7.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
7.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
7.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
7.4.2 | 42524 | DER-ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 0 | 95.88 | 0 | 77.62
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
7.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
7.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
7.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
7.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
7.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
7.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7.6 |  |  | CONTENÇÃO |  | 0
7.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 64.99 | 0 | 52.61
7.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1054.33 | 0 | 853.5
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
8 |  |  | RUA PROJETADA 22 |  | 0
8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
8.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
8.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
8.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
8.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 87.58 | 0 | 70.9
8.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 59.64 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
8.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
8.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
8.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8.5 |  |  | DRENAGEM |  | 0
8.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
8.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
8.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
8.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
8.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
8.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
0 | [6 empty] | 0
0
9 |  |  | RUA PROJETADA 23
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
9.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
9.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
9.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
9.2 |  |  | PASSEIO |  | 0
9.2.1 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 0 | 87.58 | 0 | 70.9
9.2.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 0 | 59.64 | 0 | 48.28
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
9.3 |  |  | TRAVESSÃO |  | 0
9.3.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
9.3.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0
9.4.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
9.5 |  |  | DRENAGEM
9.5.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
9.5.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
9.5.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
9.5.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
9.5.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
9.5.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
9.6 |  |  | CONTENÇÃO
9.6.1 | 40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 0 | 64.99 | 0 | 52.61
9.6.2 | COMP. 01 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | M3 | 0 | 1054.33 | 0 | 853.5
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
TOTAL RUA PROJETADA 23: | [6 empty] | 0
10 |  |  | RUA GERCY DE OLIVEIRA
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1.1 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 0 | 1.24 | 0 | 1
10.1.2 | 40663 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 0 | 53.15 | 0 | 43.03
10.1.3 | 40884 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 0 | 84.41 | 0 | 68.33
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
10.2 |  |  | TRAVESSÃO
10.2.1 | 40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 0 | 570.94 | 0 | 462.19
10.2.2 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | KG | 0 | 9.75 | 0 | 7.89
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
10.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.3.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 0 | 555.12 | 0 | 449.38
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
10.4 |  |  | DRENAGEM
10.4.1 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 145.69 | 0 | 117.94
10.4.2 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 0 | 301.91 | 0 | 244.4
10.4.3 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 0 | 24.78 | 0 | 20.06
10.4.4 | 41168 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | UND | 0 | 3012.9 | 0 | 2439
10.4.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND | 0 | 1396.99 | 0 | 1130.89
10.4.6 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 0 | 76.82 | 0 | 62.19
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
TOTAL RUA GERCY DE OLIVEIRA: | [6 empty] | 0
RUA PROJETADA 2
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 416.96 | 2.98 | 1242.54 | 2.41
7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 158.76 | 65.34 | 10373.38 | 52.89
7.3 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/202 | M2 | 416.96 | 102.54 | 42755.08 | 83.01
7.5 | 101817 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA , COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 36 | 57.08 | 2054.88 | 46.21
[6 empty] | SUBTOTAL | 56425.88
8 |  |  | PASSEIO
8.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 96.88 | 85.54 | 8287.12 | 69.25
8.2 | 41246 | DER-ES | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 10.2 | 81.89 | 835.28 | 66.29
[6 empty] | SUBTOTAL | 9122.4
9 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 | 40936 | DER-ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 1.56 | 945.61 | 1475.15 | 765.49
9.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 15.6 | 85.54 | 1334.42 | 69.25
[6 empty] | SUBTOTAL | 2809.57
10 |  |  | DRENAGEM
10.1 | 41180 | DER-ES | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 158.76 | 102.65 | 16296.71 | 83.1
10.2 | 42756 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4.5 | 231.98 | 1043.91 | 187.79
10.3 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 30 | 452.31 | 13569.3 | 366.15
10.4 | 41175 | DER-ES | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 30 | 37.47 | 1124.1 | 30.33
10.5 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | UND. | 2 | 1950.06 | 3900.12 | 1578.61
10.6 | 41163 | DER-ES | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas | UND. | 1 | 3626.17 | 3626.17 | 2935.46
[6 empty] | SUBTOTAL | 39560.31
TOTAL DA OBRA: | [6 empty] | 334289.04
Data: |  |  | ______________________________________________ | __________________________________________________
2023-07-10
|  |  | Inglid Gonçalves Giestas Dias | Josemar Machado Fernandes
|  |  | Engenheira Civil CREA-ES: 032427/D | Prefeito Municipal