## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO): DER-ES
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA COPA/COZINHA/SANITÁRIOS E COBERTURA DO PONTO DE TAXI DO TERMINAL RODOVIÁRIO
DER-ES 11/2023 (EDIFICAÇÕES E RODOVIAS)
LOCAL: TERMINAL RODOVIÁRIO - BAIRRO NITEROI - ATÍLIO VIVÁCQUA-ES
|  |  |  | BDI: |  |  | 29.61% | BDI ADOTADO
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | - | COMP.01 | Administração local inclusive vigilância (VER COMPOSIÇÃO DESTE ITEM) | UND | 0 | 33926.79 | 0
SUBTOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 20305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M2 | 6 | 357.41 | 2144.46 | 29.61% | 275.76 | 29.61%
1.2 | 20350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | M | 40 | 257.21 | 10288.4 | 29.61% | 198.45 | 29.61%
1.3 | 10501 | IOPES | Locação de obra com gabarito de madeira | M2 | 180 | 14.05 | 2529 | 29.61% | 10.84 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 14961.86
2 |  |  | Demolições e retiradas
2.1 | 10209 | DER | Demolição de alvenaria | M3 | 9.66 | 69.94 | 675.62 | 29.61% | 53.96 | 29.61%
2.2 | 10201 | DER | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | M2 | 27 | 30.3 | 818.1 | 29.61% | 23.38 | 29.61%
2.3 | 10216 | DER | Retirada de meio-fio de concreto | M2 | 55 | 12.42 | 683.1 | 29.61% | 9.58 | 29.61%
2.4 | 10208 | DER | Retirada de revestimento antigo em reboco | M2 | 0 | 11.65 | 0 | 29.61% | 8.99 | 29.61%
2.5 | 20339 | DER | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | M2 | 0 | 25.7837 | 0 | 15.57% | 22.31 | 15.57%
2.6 | 10280 | DER | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | M2 | 0 | 10.1225 | 0 | 29.61% | 7.81 | 29.61%
2.7 | 10256 | DER | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | M2 | 27 | 8.8912 | 240.06 | 29.61% | 6.86 | 29.61%
SUBTOTAL | [6 empty] | 2416.88
3 |  |  | ESTRUTURAS
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1.6 | 40238 | DER | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | M2 | 11.85 | 107.62 | 1275.3 | 29.61% | 83.03 | #REF!
3.1.7 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 50.14 | 17.5751 | 881.22 | 29.61% | 13.56 | 29.61%
3.1.8 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 137.2 | 17.0048 | 2333.06 | 29.61% | 13.12 | 29.61%
3.1.10 | 40253 | DER | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 3.83 | 868.0371 | 3324.58 | 29.61% | 669.73 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 7814.16
3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E COBERTURA DOS TAXIS
3.2.1 | 40339 | DER | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.73 | #REF!
3.2.2 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.56 | #REF!
3.2.3 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.12 | #REF!
3.2.4 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | KG | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.29 | #REF!
3.2.5 | 40315 | DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 841.31 | #REF!
[6 empty] | SUBTOTAL | #REF!
3.3 |  |  | COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA
3.3.1 | 200738 | DER | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 32.44 | #REF!
3.3.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 233.55 | #REF!
3.3.3 | MERCADO | COMP. | Cumeeira em aço p/ Telha termoacústica | M | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 62.03 | #REF!
3.3.4 | MERCADO | COMP. | Acabamento lateral p/ telha termoacústica, inclusive material de fixação | M | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 18.3 | #REF!
3.3.5 | MERCADO | COMP. | Acabamento Frontal p/ telha termoacústica, inclusive material de fixação | M | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 19.9 | #REF!
3.3.6 | 90312 | DER | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M | 0 | 277.0025 | 0 | 29.61% | 213.72 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | #REF!
3.4 |  |  | COBERTURA BLOCO ESCOLAR
3.4.1 | 200738 | DER | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | KG | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 32.44 | #REF!
3.4.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 233.55 | #REF!
3.4.3 | 90314 | DER | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | M | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 56.21 | #REF!
3.4.4 | 90305 | DER | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | M | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 281.18 | #REF!
3.4.5 | 100208 | DER | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | M2 | 0 | 295.5934 | 0 | 15.57% | 255.77 | 15.57%
3.4.6 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0 | 112.2293 | 0 | 29.61% | 86.59 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | #REF!
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 | #REF!
4 |  |  | FECHAMENTO E ALVENARIA
4.1 | 50606 | DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 63.51 | #REF!
4.2 | 200130 | DER | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | M | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1007.75 | #REF!
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | #REF!
5
5.1 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M2 | 8.92 | 71.104 | 634.2481 | 29.61% | 54.86 | 29.61%
5.2 | 120301 | DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 0 | 41.4752 | 0 | 29.61% | 32 | 29.61%
5.3 | 120302 | DER | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | M2 | 0 | 28.8901 | 0 | 29.61% | 22.29 | 29.61%
5.4 | 120221 | DER | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | M2 | 0 | 283.7811 | 0 | 29.61% | 218.95 | 29.61%
5.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 0 | 93.2026 | 0 | 29.61% | 71.91 | 29.61%
5.6 | 130311 | DER | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | M | 0 | 32.4673 | 0 | 29.61% | 25.05 | 29.61%
5.7 | 130317 | DER | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | M | 0 | 100.6551 | 0 |  | 77.66 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 634.2481
6 |  |  | EQUIPAMENTOS QUADRA |  | 0
6.1 | 200709 | DER | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | UND | 0 | 1115.2158 | 0 | 15.57% | 964.97 | 15.57%
6.2 | 200707 | DER | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | UND | 0 | 2093.7355 | 0 | 15.57% | 1811.66 | 15.57%
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
7 |  |  | EQUIPAMENTOS SALA AULA |  | 0
7.1 | 210105 | DER | Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante (13 unidades 2,50 m x 1,20 m) | M2 | 0 | 157.6446 | 0 | 29.61% | 121.63 | 29.61%
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
8 |  |  | TETO
8.1 | 110201 | DER | Forro de gesso acabamento tipo liso | M2 | 19.05 | 61.6335 | 1174.12 | 15.57% | 53.33 | 15.57%
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 1174.12
9 |  |  | PISO |  | 0
9.1 | 130103 | DER | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | M2 | 19.05 | 30.9379 | 589.3671 | 29.61% | 23.87 | 29.61%
9.2 | 130236 | DER | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M2 | 19.05 | 105.0619 | 2001.4285 | 29.61% | 81.06 | 29.61%
9.3 | 130222 | DER | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate (Rampa) | M2 | 0 | 144.3855 | 0 | 29.61% | 111.4 | 29.61%
9.4 | 130301 | DER | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm | M | 13.5 | 17.29 | 233.4146 | 29.61% | 13.34 | 29.61%
9.5 | 120227 | DER | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | M | 0 | 67.8638 | 0 | 29.61% | 52.36 | 29.61%
9.6 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 11.28 | 139.3437 | 1571.7971 | 29.61% | 107.51 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 4396.0074
10 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0
10.1 | 50205 | DER | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | M2 | 1.35 | 531.2973 | 717.25 | 29.61% | 409.92 | 29.61%
10.2 | 62503 | DER | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 3 | 1886.41 | 5659.23 | 29.61% | 1455.45 | 29.61%
10.3 | 71702 | DER | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | M2 | 1.8 | 781.82 | 1407.28 | 29.61% | 603.21 | 29.61%
10.4 | 80102 | DER | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 1.8 | 409.22 | 736.6 | 15.57% | 315.73 | 15.57%
10.5 | 60103 | DER | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | UND | 3 | 499.72 | 1499.16 | 29.61% | 385.56 | 29.61%
10.6 | 60107 | DER | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | M | 10 | 24.82 | 248.2 | 29.61% | 19.15 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 10267.72
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS*
11.1 | 140701 | DER | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 4 | 122.974 | 491.9 | 29.61% | 94.88 | 29.61%
11.2 | 140702 | DER | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 1 | 271.5848 | 271.58 | 29.61% | 209.54 | 29.61%
11.3 | 140706 | DER | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc... | pt | 4 | 119.0727 | 476.29 | 29.61% | 91.87 | 29.61%
11.4 | 140704 | DER | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 2 | 470.0047 | 940.01 | 29.61% | 362.63 | 29.61%
11.5 | 140707 | DER | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 3 | 219.4557 | 658.37 | 29.61% | 169.32 | 29.61%
11.6 | 140708 | DER | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 2 | 109.2872 | 218.57 | 29.61% | 84.32 | 29.61%
11.7 | 141104 | DER | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concret | pt | 1 | 759.9553 | 759.96 | 29.61% | 586.34 | 29.61%
11.8 | 170318 | DER | Registro de pressão bruto, com volante, diam. 15mm (1/2") | UND | 1 | 81.6025 | 81.6 | 29.61% | 62.96 | 29.61%
11.9 | 140703 | DER | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 1 | 463.7316 | 463.73 | 29.61% | 357.79 | 29.61%
11.10 | 151016 | DER | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 843.1519 | 843.15 | 29.61% | 650.53 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 5205.16
12 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS*
13.1 | 170116 | DER | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 2 | 743.1837 | 1486.37 | 29.61% | 573.4 | 29.61%
13.2 | 70120 | DER | Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador | und | 2 | 494.501 | 989 | 29.61% | 381.53 | 29.61%
13.3 | 170546 | DER | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 490.8331 | 490.83 | 29.61% | 378.7 | 29.61%
13.4 | 170304 | DER | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 229.0079 | 458.02 | 29.61% | 176.69 | 29.61%
13.5 | 170309 | DER | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 150.3217 | 150.32 | 29.61% | 115.98 | 29.61%
13.6 | 170315 | DER | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 296.0811 | 296.08 | 29.61% | 228.44 | 29.61%
13.7 | 170317 | DER | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco | und | 1 | 164.7732 | 164.77 | 29.61% | 127.13 | 29.61%
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 4035.39
14 |  |  | ALVENARIA E COBERTURAS |  | 0
14.1 | 50605 | DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | M2 | 31.86 | 102.4437 | 3263.86 | 29.61% | 79.04 | 29.61%
14.2 | 110101 | DER | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 63.72 | 17.6658 | 1125.67 | 29.61% | 13.63 | 29.61%
14.3 | 110302 | DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | M2 | 32 | 84.4409 | 2702.11 | 29.61% | 65.15 | 29.61%
14.4 | 110301 | DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | M2 | 32 | 49.2648 | 1576.47 | 29.61% | 38.01 | 29.61%
14.5 | 120201 | DER | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | M2 | 32 | 123.0906 | 3938.9 | 29.61% | 94.97 | 29.61%
14.6 | 90206 | DER | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | M2 | 199 | 125.2292 | 24920.61 | 29.61% | 96.62 | 29.61%
14.7 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 610 | 28.0606 | 17116.94 | 29.61% | 21.65 | 29.61%
14.8 | 90312 | DER | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | M2 | 31 | 284.818 | 8829.36 | 29.61% | 219.75 | 29.61%
14.9 | 90302 | DER | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | M | 12 | 47.4502 | 569.4 | 29.61% | 36.61 | 29.61%
14.10 | '160333 | DER | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 0 | 115.4177 | 0 | 29.61% | 89.05 | 29.61%
14.11 | '151127 | DER | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 0 | 35.241 | 0 | 29.61% | 27.19 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 63035.65
15 |  |  | FACHADA EM ESTRUTURA DE AÇO E ACM
15.1 | COMPOS | COMP | ACM - PARA PLOTAGEM DE LETRAS, CRIAÇÃO DE PLACAS COMERCIAIS (CONFORME PROJETOS) | M2 | 54.51 | 692.8653 | 37768.09 | 15.57% | 599.52 | 15.57%
15.2 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 0 | 28.0606 | 0 | 29.61% | 21.65 | 29.61%
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 37768.09
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS* |  | 0
16.1 | 160303 | DER | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 0 | 648.5425 | 0 | 29.61% | 500.38 | 29.61%
16.2 | 151132 | DER | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | m | 0 | 11.9112 | 0 | 29.61% | 9.19 | 29.61%
16.3 | 151127 | DER | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25 | 35.241 | 881.02 | 29.61% | 27.19 | 29.61%
16.4 | 150837 | DER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | m | 0 | 199.0939 | 0 | 29.61% | 153.61 | 29.61%
16.5 | 150835 | DER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 0 | 106.4746 | 0 | 29.61% | 82.15 | 29.61%
16.6 | 151801 | DER | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4 | 277.7931 | 1111.17 | 29.61% | 214.33 | 29.61%
16.7 | 151803 | DER | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 6 | 283.3145 | 1699.89 | 29.61% | 218.59 | 29.61%
16.8 | 151810 | DER | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 4 | 475.5391 | 1902.16 | 29.61% | 366.9 | 29.61%
16.9 | 151806 | DER | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 0 | 409.775 | 0 | 29.61% | 316.16 | 29.61%
16.10 | 151816 | DER | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 0 | 357.8014 | 0 | 29.61% | 276.06 | 29.61%
16.11 | 151812 | DER | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 330.6092 | 991.83 | 29.61% | 255.08 | 29.61%
16.12 | 160613 | DER | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 1 | 314.719 | 314.72 | 29.61% | 242.82 | 29.61%
16.13 | 151710 | DER | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 0 | 11455.8002 | 0 | 29.61% | 8838.67 | 29.61%
16.14 | 180102 | DER | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 0 | 234.4515 | 0 | 29.61% | 180.89 | 29.61%
16.15 | 180101 | DER | Luminária p/ duas lâmpadas LED 32W, completa e lêmpada 32W-127V | und | 4 | 205.056 | 820.22 | 29.61% | 158.21 | 29.61%
16.16 | 180115 | DER | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | und | 0 | 85.5556 | 0 | 29.61% | 66.01 | 29.61%
16.17 | 46513 | DER | LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE | und | 4 | 104.2972 | 417.19 | 29.61% | 80.47 | 29.61%
16.18 | 151301 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 26.6867 | 26.69 | 29.61% | 20.59 | 29.61%
16.19 | 151302 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 26.6867 | 26.69 | 29.61% | 20.59 | 29.61%
16.20 | 151307 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 71.9335 | 0 | 29.61% | 55.5 | 29.61%
16.21 | 151321 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 71.9335 | 0 | 29.61% | 55.5 | 29.61%
16.22 | 151330 | DER | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 153.7823 | 0 | 29.61% | 118.65 | 29.61%
16.23 | 151331 | DER | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 280.3335 | 0 | 29.61% | 216.29 | 29.61%
16.24 | 151314 | DER | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 0 | 540.7329 | 0 | 29.61% | 417.2 | 29.61%
16.25 | 151903 | DER | QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-34DIN-CEMAR OU EQUIV | und | 0 | 896.5642 | 0 | 29.61% | 691.74 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 8218.27
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  | 0
17.1 | 160208 | DER | Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim. 4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | UND | 0 | 19034.2265 | 0 | 29.61% | 14685.77 | 29.61%
[5 empty] | 0 | SUBTOTAL | 0
18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 0
18.1 | 200401 | DER | Limpeza geral da obra (edificação) | M2 | 160 | 14.39 | 2302.4 | 29.61% | 11.1 | 29.61%
[6 empty] | SUBTOTAL | 2302.4
TOTAL OBRA: | [6 empty] | 162229.9555
Data: | 2023-07-06
|  |  | ______________________________________________ | ______________________________________________
|  |  | Lucas Rodrigues Ramos | Josemar Machado Fernandes
|  |  | Eng. Civil - CREA ES 025761/D | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA-R00
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL | [13 empty] | REF. DE PREÇOS: IOPES |  | B.D.I.
29.61%
|  | LOCAL: ALTO NITERÓI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | [13 empty] | (SEM DESONERAÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) | [14 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | - | R$ | %
- | PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO | [15 empty] | - | -
|  | 50% | 50% | [15 empty] | 100%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% |  |  |  | 100%
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 14961.86 | [12 empty] | 14961.86 | 9.223%
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 966.752 | 1450.128 | [11 empty] | 2416.88 | 1.49%
|  |  |  | 40% | 60% | [13 empty] | 100%
03 | ESTRUTURAS |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF!
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [10 empty] | 100%
04 | FECHAMENTO E ALVENÁRIA | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
05 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 317.124 | 317.124 |  |  |  | 634.2481 | 0.391%
[12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
06 | EQUIPAMENTOS DE QUADRA | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0%
[12 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
07 | EQUIPAMENTOS SALA DE AULA | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
[13 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
08 | TETO | [10 empty] | 352.236 | 352.236 | 469.648 | 0 |  | 1174.12 | 0.7237%
[12 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
09 | PISO | [9 empty] | 1099.0018 | 1099.0018 | 1099.0018 | 1099.0018 |  |  | 4396.0074 | 2.71%
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | [12 empty] | 5133.86 | 5133.86 |  | 10267.72 | 6.329%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS | [12 empty] | 2602.58 | 2602.58 |  | 5205.16 | 3.209%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
12 | APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS | [12 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO* | [12 empty] | 4035.39 |  |  | 4035.39 | 2.487%
[14 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
14 | INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS* | [10 empty] | 15758.9125 | 15758.9125 | 15758.9125 | 15758.9125 |  | 63035.65 | 38.86%
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
15 | FACHADA EM ESTRUTURA DE AÇO E ACM | [12 empty] | 18884.045 | 18884.045 |  | 37768.09 | 23.28%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS* | [12 empty] | 4109.135 | 4109.135 |  | 8218.27 | 5.066%
[14 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0%
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
18 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 2302.4 |  | 2302.4 | 1.419%
[15 empty] | 100% |  |  |  | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [16 empty] | 162229.9555
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 9.819% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.8% | 10.8% | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 9.819% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 15928.612 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17527.2744 | 17527.2744 | #REF! | #REF!
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 15928.612 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2023-07-06 |  | ____________________________________________ | [9 empty] | ____________________________________________
|  | Lucas Rodrigues Ramos | [9 empty] | Josemar Machado Fernandes
|  | CREA ES-025761/D | [9 empty] | Prefeito Municipal

## COMP.01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP.01 - ADM LOCAL (REMUNERAÇÃO CONFORME AVANÇO FÍSICO DA OBRA) |  |  |  | Unidade: | UND.
|  |  |  | BDI: | 29.61%
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | H* | 103 | 74.02 | 7624.06 | 2 HRS POR SEMANA, DURANTE 12 MESES (12 X 30 DIAS)
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | H* | 2400 | 7.73 | 18552 | 8 HRS POR DIA, DURANTE 10 MESES (10 X 30 DIA)
CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 26176.06
BDI (30,90%) |  |  |  |  | 7750.73
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 33926.79
* Unidade obtida considerando 200 horas/mês
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | MÊS | 1 | 14803.43 | 14803.43
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | MÊS | 1 | 1545.14 | 1545.14