## CRONOGRAMA CCENTRO DE VIVÊNCIA
CRONOGRAMA
|  | OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA ANITA NUNES | [8 empty] | REF. DE PREÇOS: DER |  | B.D.I.
25%
|  | LOCAL: NITEROI, ATÍLIO VIVÁCQUA-ES | [8 empty] | (SEM DESONERAÇÃO)
ITEM | DESCRIÇÃO | Prazo de Execução ( em dias) | [9 empty] | Valores
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | - | R$ | %
- | PLANEJAMENTO E PROCESSO LICITATÓRIO | [10 empty] | - | -
|  | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 58.31%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 39056.79 | [7 empty] | 39056.79 | 8.283%
|  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 | COBERTUA |  |  | 45328.895 | 45328.895 | [6 empty] | 90657.79 | 19.23%
|  |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 35726.475 | 35726.475 | [5 empty] | 71452.95 | 15.15%
[5 empty] | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 37108.42 | 37108.42 |  |  |  |  | 74216.84 | 15.74%
[6 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
5 | PINTURA |  |  |  |  | 24739.84 | 24739.84 |  |  |  |  | 49479.68 | 10.49%
[6 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
6 | PISO | [5 empty] | 23881.675 | 23881.675 |  |  |  | 47763.35 | 10.13%
[7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
7 | PONTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 21843.85 | 21843.85 |  |  | 43687.7 | 9.265%
[8 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
8 | HIDROSSANITARIOS | [7 empty] | 15990.74 | 15990.74 |  | 31981.48 | 6.783%
[9 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
9 | DIVERSOS | [8 empty] | 23216.39 |  | 23216.39 | 4.924%
[10 empty] | 100% |  |  |  | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [11 empty] | 471512.96
AVANÇO DA OBRA |  | 0% | 0% | 17.9% | 17.19% | 20.69% | 18.18% | 9.698% | 8.024% | 8.315% |  |  |  | 100%
AVANÇO DA OBRA ACUMULADO |  | 0% | 0% | 17.9% | 35.09% | 55.78% | 73.96% | 83.66% | 91.68% | 100%
CUSTO TOTAL (R$) |  | 0 | 0 | 84385.685 | 81055.37 | 97574.735 | 85729.935 | 45725.525 | 37834.59 | 39207.13
CUSTO TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 84385.685 | 165441.055 | 263015.79 | 348745.725 | 394471.25 | 432305.84 | 471512.96
2025-06-09 |  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | Inglid Gonçalves Giestas Dias |  |  |  |  | Helio Humberto Lima Filho
|  | CREA ES-032427/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## COMP.01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMP.01 - ADM LOCAL (REMUNERAÇÃO CONFORME AVANÇO FÍSICO DA OBRA) |  |  |  | Unidade: | UND.
|  |  |  | BDI: | #REF!
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | H* | 103 | 74.02 | 7624.06 | 2 HRS POR SEMANA, DURANTE 12 MESES (12 X 30 DIAS)
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | H* | 2400 | 7.73 | 18552 | 8 HRS POR DIA, DURANTE 10 MESES (10 X 30 DIA)
CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 26176.06
BDI (30,90%) |  |  |  |  | #REF!
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | #REF!
* Unidade obtida considerando 200 horas/mês
Código (IOPES) | Descrição | Unid. | Coefic. | Valor Unitário | Subtotal
920301 | ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 51,04%) | MÊS | 1 | 14803.43 | 14803.43
920304 | VIGIA (LEIS SOCIAIS =51,04%) | MÊS | 1 | 1545.14 | 1545.14